## 25_10
Đề tài: Web Bán Giày
STT | Tên thành viên | Task | Deadline | Done | OT
1 | Trần Huỳnh Quốc Bảo | Home, route, login admin | 2019-11-07 | Home, route, login admin
2 | Võ Ngọc Hải | Edit product, giỏ hàng, tổ chức dữ liệu | 2019-11-07 | Edit product, list product ,component SanPhamKm
3 | Nguyễn Quốc Thắng | Add category,add product , search | 2019-11-07 | Add, search, component SanPhamHot
4 | Phan Công Nghĩa | Detail, delete | 2019-11-07 | Detail, delete, component SanPhamMoi

## 31_10
Đề tài: Web Bán Hàng
STT | Tên thành viên | Task | Deadline | Done | OT
1 | Nguyễn Văn Huyền Trí | Array sản phẩm, user ,login | 2019-10-30
2 | Huỳnh Công Viên | Detele sản phẩm | 2019-10-30
3 | Nguyễn Đại Mai Tiến | Show Giỏ Hàng, tính tiền, thanh toán sản phẩm | 2019-10-30
4 | Nguyễn Quang Trường | Add sản phẩm | 2019-10-30
5 | Đàm Quốc Lượng | Edit sản phẩm | 2019-10-30